## 2023
Форма 2
[8 empty] | Информация об инвестиционных программах | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз"
(наименование субъекта естественной монополии)
|  |  | на (за) 20 | 23 | год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя |  |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  |  | начало |  | окончание | совокупно по объекту |  |  | в отчетном периоде | источник финансиро-вания | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Общая сумма инвестиций |  |  |  |  | 12859.29 |  |  | 2089.52 |  | 2.25 |  | 0
2 |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1
3 |  | Объекты капитального строительства (основные стройки): |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1
4 |  | Новые объекты: |  |  |  |  | 4695.167 |  |  | 1863.87 |  | 1.45 |  | 0
4.1 | Строительство подземного распределительного газопровода низкого давления по ул.Чкалова от ул.Ломоносова до жилого дома №57 в ст-це Кирпильской Усть-Лабинского района |  |  | I квартал 2022 |  | IV квартал 2023 | 1107.489 |  |  | 326.19 | спецнадбавка | 0.38 | 90 | 0
4.2 | Строительство подземного распределительного газопровода низкого давления по ул.Лондарева от ул.Красной до ул.Первомайской и по пер. Западному от ул. Степной до жилого дома №1 в ст-це Ладожской Усть-Лабинского района |  |  | I квартал 2022 |  | IV квартал 2023 | 3587.678 |  |  | 1537.68 | спецнадбавка | 1.07 | 110 | 0
5 |  | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  |  |  | 8164.123 |  |  | 225.65 |  | 0.8 |  | 0
5.1 | Замена участка подземного распределительного газопровода высокого давления по ул. Красноармейской от ул. Гагарина до ул. Трудовой в г. Усть-Лабинске |  |  | I квартал 2020 |  | IV квартал 2023 | 8164.123 |  |  | 225.65 | спецнадбавка | 0.8 | 273 | 0
6 |  | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1
7 |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1
8 |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1